## Task台账
Task ID | 优先级 | 工作流 | 任务 | 状态 | 依赖 | 负责人角色 | 估算人日 | 交付物 | Definition of Done | 风险/外部依赖
P0-01 | P0 | 领域骨架 | 固化新媒体能力包与插件边界 | 已完成 | — | 架构/后端 | 1 | 插件 manifest、能力开关、Skills 映射 | 能力停用后不注入工具/Skill；不产生外部副作用 | 低
P0-02 | P0 | 适配器 | 建立 PlatformAdapter 契约与 Registry | 已实现待提交 | P0-01 | 后端 | 2 | Adapter 接口、能力矩阵、错误码、Registry | 重复注册和未知平台可诊断；双平台本地 Adapter 契约测试通过 | 低
P0-03 | P0 | 账号授权 | 建立账号授权状态机 | 已实现待提交 | P0-02 | 后端 | 3 | 账号模型、授权开始/完成/校验/断开服务 | 不支持授权时不得进入 connected；成功/失败/断开均可审计 | 低
P0-04 | P0 | 安全 | 隔离并保护账号授权材料 | 已实现待提交 | P0-03 | 安全/后端 | 2 | account-secrets.enc、RuntimeSecretCodec 接入 | SQLite、IPC、日志、UI 均不出现 Token/Secret；降级保护可见 | 中：safeStorage 可用性
P0-05 | P0 | 工作台 | 账号管理 UI 与无密钥 IPC | 已实现待提交 | P0-03,P0-04 | 前端/后端 | 2 | 账号面板、IPC/Preload API | Renderer 不能提交密钥；可创建占位、查看能力、审计和断开 | 低
P0-06 | P0 | 数据 | 将通用 nm_record 演进为版本化领域 Schema | 待开始 | P0-03 | 后端/数据 | 3 | schema v2、accounts/audit/jobs 等表或受约束记录模型 | 迁移可回滚；旧 new-media.db 可读取；索引覆盖主要查询 | 中：兼容迁移
P0-07 | P0 | 输入安全 | 补齐所有新媒体 IPC 运行时校验 | 部分完成 | P0-05 | 后端/安全 | 2 | 统一 validator 与稳定错误 DTO | 畸形平台、ID、时间、数组及超长文本均在进入服务前拒绝 | 中
P0-08 | P0 | 审计 | 统一账号、发布和互动审计事件规范 | 部分完成 | P0-03,P0-06 | 后端/安全 | 2 | 审计 schema、事件字典、脱敏策略 | 每次状态迁移原子写审计；审计无正文密钥和敏感输入 | 低
P0-09 | P0 | 测试 | 增加迁移、Secret Store、IPC 与 package smoke | 待开始 | P0-04,P0-06,P0-07 | QA/后端 | 4 | 自动化测试和实际打包 smoke | 测试使用 PROMA_TEST_CONFIG_DIR；资源、技能、DB 重开和停用均通过 | 中
P0-10 | P0 | 治理 | 形成威胁模型与平台接入禁用清单 | 已完成 | P0-02 | 安全/产品 | 1 | .context 连接器决策与威胁清单 | 明确禁止 Cookie、密码、私有 API、验证码绕过和未授权抓取 | 低
P0-11 | P0 | 门禁 | 收敛新媒体专项发布门禁 | 待开始 | P0-06,P0-07,P0-09 | QA | 2 | 专项 CI gate | typecheck、专项测试、lint、build、docs、diff check 全绿 | 中：全仓既有失败
P1-01 | P1 | 小红书交接 | 定义发布交接状态机 | 待开始 | P0-06 | 产品/后端 | 2 | draft_ready/handed_off/user_confirmed_published 模型 | 无官方回执时绝不写 published；所有转换有操作者和时间 | 低
P1-02 | P1 | 内容资产 | 生成小红书媒体交付包 | 待开始 | P1-01 | 后端 | 3 | 文案、封面、图片/视频清单、校验摘要 ZIP | 文件命名稳定；缺失素材可诊断；不包含凭据或本地绝对路径 | 中：媒体规格变化
P1-03 | P1 | 工作台 | 实现发布交接与复制导出 UI | 待开始 | P1-02 | 前端 | 3 | 交接预览、复制、导出、打开官方入口 | 用户可检查内容并明确点击交接；操作被审计 | 低
P1-04 | P1 | 官方分享 | 申请并验证小红书分享开放平台 | 外部申请 | P1-02 | 产品/法务 | 5 | 企业/应用审核材料与可用 appKey | 官方审核通过；书面确认允许的媒体类型和交互边界 | 高：平台审批
P1-05 | P1 | 官方分享 | 实现 Share SDK 桥接 Adapter | 等待外部权限 | P1-04 | 客户端/后端 | 5 | xiaohongshu-handoff Adapter | 只唤起官方发布页；最终发布由用户确认；失败可回到导出流程 | 高：SDK 平台覆盖
P1-06 | P1 | 数据导入 | 定义专业号/蒲公英/聚光报表导入契约 | 待开始 | P0-06 | 数据/产品 | 2 | 字段字典、来源类型、版本和时间口径 | 每列有来源和口径；商业报表不外推为普通账号全量数据 | 中：报表版本
P1-07 | P1 | 数据导入 | 实现 CSV/XLSX 导入与预览 | 待开始 | P1-06 | 后端/前端 | 4 | 解析器、映射预览、错误报告 | 不合法行不入库；用户确认映射后导入；原文件校验值可追溯 | 中
P1-08 | P1 | 数据质量 | 实现去重、幂等与数据血缘 | 待开始 | P1-07 | 数据/后端 | 3 | import_batch、source_ref、dedupe_key | 重复导入不重复计数；每条指标可追溯到批次和原始行 | 低
P1-09 | P1 | 洞察 | 将导入数据接入报告与趋势 UI | 待开始 | P1-08 | 前端/数据 | 3 | 平台指标卡、周期对比、数据完整性提示 | 缺失/延迟数据明确展示；不生成虚假 ROI | 中
P1-10 | P1 | 验收 | 小红书交接与导入端到端测试 | 待开始 | P1-03,P1-07,P1-08 | QA | 3 | fixture、E2E、用户验收脚本 | 交接无自动发布；三类报表导入、重复导入和错误文件均覆盖 | 低
P2-01 | P2 | 公众号直连 | 定义 wechat-direct 凭据与账号能力模型 | 待开始 | P0-04,P0-06 | 架构/安全 | 2 | AppID/AppSecret credential type、账号认证元数据 | Secret 仅在主进程加密 Store；能力由账号类型和认证状态协商 | 中
P2-02 | P2 | 公众号直连 | 实现 stable token 获取与刷新 | 待开始 | P2-01 | 后端 | 3 | Token provider、缓存、过期刷新、错误映射 | 并发刷新合并；Token 不落日志；IP 白名单错误可诊断 | 中：出口 IP
P2-03 | P2 | 素材 | 实现图片与永久/临时素材上传 | 待开始 | P2-02 | 后端 | 4 | 素材上传 Adapter、内容哈希缓存 | 格式/大小预检；重复素材复用；平台 media_id 可追溯 | 中：平台限制
P2-04 | P2 | 草稿 | 实现草稿新增、更新、查询和删除 | 待开始 | P2-03 | 后端 | 4 | draft API Adapter | 本地草稿与 media_id 映射；更新冲突和删除失败可恢复 | 中
P2-05 | P2 | 发布 | 实现 freepublish 异步发布状态机 | 待开始 | P2-04 | 后端 | 5 | 提交、查询、回调/轮询、最终状态映射 | 提交成功不等于发布成功；保存 publish_id；重复提交幂等 | 高：审核结果
P2-06 | P2 | 审批 | 将真实发布接入受控动作审批 | 待开始 | P2-05 | 安全/后端 | 3 | 真实执行器、单次授权、审计回执 | 未经审批不可调用 publish；同一审批最多执行一次 | 高
P2-07 | P2 | 数据 | 接入用户与图文分析 API | 待开始 | P2-02 | 数据/后端 | 5 | 用户增减、内容阅读/分享等快照同步 | 遵守日期窗口和延迟；新旧统计接口口径分开保存 | 中
P2-08 | P2 | 互动 | 接入留言只读同步 | 待开始 | P2-02,P2-04 | 后端 | 3 | 留言拉取、分页、去重 | 仅账号拥有留言权限时启用；来源 msg_data_id 可追溯 | 中：账号权限
P2-09 | P2 | 工作台 | 实现公众号连接与发布回执 UI | 待开始 | P2-01,P2-05 | 前端 | 4 | 连接向导、权限矩阵、发布状态时间线 | 用户看到主体/认证/权限缺口；失败原因和重试边界明确 | 低
P2-10 | P2 | 验收 | 使用自有认证测试号完成真实验收 | 需要测试账号 | P2-06,P2-07,P2-08,P2-09 | QA/产品 | 4 | 真实 Provider 验收记录 | 草稿、发布、状态、统计和留言只读均由官方回执验证；未具备项标 skip | 高：账号与资质
P3-01 | P3 | 开放平台 | 申请平台型第三方平台及全网发布 | 外部申请 | P0-10 | 产品/法务 | 10 | 认证、权限集、测试账号和全网发布审核 | 平台审核通过；权限集和隐私政策与产品描述一致 | 高：资质/审核
P3-02 | P3 | 服务端授权 | 实现 component_verify_ticket 回调 | 待开始 | P3-01 | 后端/安全 | 4 | 签名验证、消息解密、ticket 存储 | 拒绝伪造/重放；密钥不进日志；回调可观测 | 高
P3-03 | P3 | 服务端授权 | 实现 component_access_token 生命周期 | 待开始 | P3-02 | 后端 | 3 | 集中 Token manager | 刷新并发合并、加密持久化、多实例一致 | 中
P3-04 | P3 | 商家授权 | 实现预授权码与管理员扫码授权 | 待开始 | P3-03 | 后端/前端 | 5 | 授权页、回调、授权账号落库 | state/nonce 校验；不收集管理员密码；取消授权可恢复 | 高
P3-05 | P3 | 商家授权 | 实现 authorizer token 刷新与撤权 | 待开始 | P3-04 | 后端/安全 | 4 | authorizer_access_token 管理器 | 按租户隔离；撤权事件立即禁用能力并停止任务 | 高
P3-06 | P3 | 能力协商 | 按权限集动态生成 Adapter capability | 待开始 | P3-05 | 架构/后端 | 3 | 权限集→能力矩阵 | 未授权权限不显示、不调用；互斥权限有显著提示 | 中
P3-07 | P3 | 多租户 | 隔离账号、Token、任务、审计和回调 | 待开始 | P3-05 | 后端/安全 | 5 | tenant boundary 与访问控制测试 | 跨租户 ID、Token、回调和报表均不可访问 | 高
P3-08 | P3 | 迁移 | 支持 wechat-direct 迁移至开放平台授权 | 待开始 | P3-04,P2-10 | 后端/产品 | 3 | 迁移向导和数据绑定规则 | 历史草稿/指标保留；旧 Secret 可安全删除；不可静默换绑 | 中
P3-09 | P3 | 可靠性 | 建立回调重放、轮询兜底与补偿队列 | 待开始 | P3-02,P3-05 | 后端/DevOps | 5 | 事件 inbox、幂等消费、dead-letter | 重复回调不重复执行；丢回调可由轮询恢复；失败可人工重放 | 高
P3-10 | P3 | 验收 | 完成第三方平台测试/全网发布验收矩阵 | 等待外部权限 | P3-01,P3-06,P3-09 | QA/产品 | 5 | 测试账号矩阵、平台审核证据 | 不同账号类型/权限集至少各一例；真实能力和 skip 项分开报告 | 高
P4-01 | P4 | 小红书商业 | 设计商业 Adapter capability gating | 待开始 | P1-10 | 架构/产品 | 3 | commercial adapter 契约与授权证明字段 | 无 scope/白名单证明时能力保持 disabled | 高：商务权限
P4-02 | P4 | 小红书商业 | 接入蒲公英合作与投后数据 | 等待商务授权 | P4-01 | 后端/数据 | 6 | 合作订单、报价、投后笔记指标同步 | 仅同步授权品牌/订单；不扩展到任意博主或笔记 | 高
P4-03 | P4 | 小红书商业 | 接入聚光广告数据与广告评论 | 等待白名单 | P4-01 | 后端/数据 | 6 | 广告指标、广告评论只读 | 广告能力与普通笔记能力严格分离；白名单到期自动禁用 | 高
P4-04 | P4 | 互动 | 公众号留言回复与客服消息审批流 | 待开始 | P2-08,P3-06 | 后端/前端 | 5 | 回复草稿、48 小时窗口校验、真实回执 | 超时/频控/无权限时拒绝；每次发送人工审批且幂等 | 高
P4-05 | P4 | 私信 | 评估并接入小红书私信三方能力 | 等待资质 | P4-01 | 产品/法务/后端 | 8 | 资质材料、Adapter、合规审计 | 满足客户数、等保/ICP等平台条件并书面获批后才上线 | 极高
P4-06 | P4 | 社交聆听 | 选择有授权的数据服务商并签订数据范围 | 外部选型 | P0-10 | 采购/法务/数据 | 8 | 供应商评估、DPA、字段/留存边界 | 供应商能证明小红书数据权利；删除/留存/再处理边界明确 | 极高
P4-07 | P4 | 社交聆听 | 实现 LicensedDataProvider Adapter | 等待供应商 | P4-06 | 后端/数据 | 6 | 提及、热点、来源引用和删除同步 | 每条数据含许可来源和保留期限；撤权可批量删除 | 高
P4-08 | P4 | 合规 | 实现 nm-compliance-guard | 待开始 | P1-03,P2-06 | 产品/法务/Agent | 5 | 广告法、平台规则、版权与危机升级规则 | 高风险只给修改建议并升级人工；不自动判定法律合规 | 高：规则维护
P4-09 | P4 | AIGC | 建立素材来源、授权和 AIGC 标识链 | 待开始 | P1-02,P4-08 | 后端/产品 | 4 | asset provenance、许可记录、生成模型元数据 | 每个外发素材可追溯来源；缺许可禁止进入发布审批 | 高
P4-10 | P4 | 自动化 | 接入 scheduler 生成待审批动作 | 待开始 | P2-06,P3-09 | 后端 | 4 | 排程、失败策略、审批队列 | 自动化只创建待审批动作；无预授权不得外发；失败不补发风暴 | 中
P4-11 | P4 | 运营保障 | 建立 SLO、告警、成本和配额治理 | 待开始 | P3-09,P4-07 | DevOps/后端 | 5 | 连接健康、Token、回调、发布、数据延迟指标 | 平台级 SLO 可见；异常不会泄露正文/凭据；配额耗尽提前告警 | 中
P4-12 | P4 | 数据保障 | 完成备份恢复、审计留存与删除演练 | 待开始 | P3-07,P4-09 | 安全/DevOps | 4 | 备份边界、恢复脚本、数据删除流程 | 恢复演练通过；租户删除覆盖 DB、Secret、附件和索引 | 高
P4-13 | P4 | 发布 | 灰度发布与能力回滚 | 待开始 | P4-08,P4-10,P4-11,P4-12 | 产品/QA/DevOps | 5 | feature flag、灰度名单、回滚手册 | 按平台/租户关闭能力；不删除历史审计；故障可在目标时间内回滚 | 中

## 阶段总览
优先级 | 阶段目标 | 任务数 | 估算人日 | 已完成/已实现 | 外部阻塞 | 阶段出口
P0 | 安全、持久化、Adapter 与账号授权基础 |  |  |  |  | 完成安全门禁，可承载真实连接器而不泄密或越权
P1 | 小红书合法发布交接与官方报表导入 |  |  |  |  | 无自动发布；交接可审计；官方报表可幂等导入
P2 | 公众号自有账号 direct 官方 API MVP |  |  |  |  | 真实测试号完成草稿、发布回执、统计和留言只读
P3 | 微信开放平台多租户生产授权 |  |  |  |  | 通过全网发布，多租户授权、回调和 Token 生命周期可用
P4 | 商业数据、互动、合规与生产运营 |  |  |  |  | 获得书面授权的能力灰度上线，SLO/删除/回滚演练通过

## 使用说明
字段 | 说明
状态 | 已完成 / 已实现待提交 / 部分完成 / 待开始 / 外部申请 / 等待外部权限 / 需要测试账号 / 等待商务授权 / 等待白名单 / 等待资质 / 外部选型 / 等待供应商
优先级 | P0 为基础门禁；P1 小红书合法交接；P2 公众号 direct MVP；P3 微信开放平台生产化；P4 商业连接器和运营保障
估算人日 | 工程与产品工作的粗估，不含平台审核等待时间；外部申请任务的人日只代表材料准备和跟进工作量
更新规则 | 任务开始时更新状态、负责人和实际开始日；完成时补充成果引用与验收证据。平台审批未通过不得把等待任务改为完成。
安全底线 | 不保存账号密码或 Cookie；不调用私有 API；不绕过验证码/风控；无官方回执不声称发布成功；所有真实外发均需审批和幂等审计。
选型依据 | 项目 .context/notes/new-media-connector-selection.md（2026-09-16）